## Resumen
Plan de trabajo — Plataforma de administración de condominios (Vivecom) — México
Administración, comunicación, seguridad y pagos en una sola plataforma, enfocada en el mercado mexicano
Fecha de inicio del proyecto (editable): |  | 2026-09-08
Resumen de fases
Fase | Duración estimada | Semanas | Objetivo principal
Fase 0 — Discovery y diseño | 3 semanas | 1-3 | Definir alcance, arquitectura, UX y base de infraestructura
Fase 1 — MVP | 9 semanas | 4-12 | Administrativo (cuotas y pagos) + Comunicación básica en producción
Fase 2 — Diferenciación | 10 semanas | 13-22 | Seguridad (accesos/incidencias) + Comunicación avanzada + Amenidades
Fase 3 — Escala | Continuo | 23+ | Métodos de pago adicionales (SPEI), cumplimiento de datos, integraciones y crecimiento nacional
Carga de trabajo total por fase (días-persona)
Fase | Total días-persona | N° de tareas
Fase 0 | 56 | 17
Fase 1 | 126 | 39
Fase 2 | 91 | 23
Fase 3 | 27 | 6
Total proyecto | 300 | 85
Carga de trabajo por rol (días-persona)
Rol | Total días-persona
PM / Producto | 22
UX/UI | 19
Tech Lead | 14
Backend | 134
Frontend | 34
Mobile | 41
DevOps | 22
QA | 14
Legal/Cumplimiento | 0

## Plan de trabajo
ID | Fase | Módulo | Tarea | Descripción | Rol responsable | Estimación (días) | Prioridad | Dependencia (ID) | Semana estimada | Estado
F0-01 | Fase 0 | Producto | Definir alcance detallado del MVP | Documentar historias de usuario y criterios de aceptación para Fase 1. | PM / Producto | 3 | Alta |  | 1 | Pendiente
F0-02 | Fase 0 | Producto | Investigación de competidores | Analizar Comunidad Feliz, TrustCondo, Kiper y similares: features, precios, huecos de mercado. | PM / Producto | 3 | Media |  | 1 | Pendiente
F0-03 | Fase 0 | Producto | Entrevistas con administradores potenciales | 5-10 entrevistas para validar dolor real y disposición de pago. | PM / Producto | 4 | Alta |  | 1 | Pendiente
F0-04 | Fase 0 | Producto | Definir modelo de negocio y pricing | Cobro por vivienda, periodicidad mensual, sin periodo de prueba gratuito (ya definido en el alcance). | PM / Producto | 2 | Alta |  | 2 | Pendiente
F0-05 | Fase 0 | Arquitectura | Elegir stack tecnológico definitivo | Confirmar backend, frontend, mobile, BD, infraestructura cloud y proveedor de recepción SPEI. | Tech Lead | 2 | Alta |  | 1 | Pendiente
F0-06 | Fase 0 | Arquitectura | Diseñar estrategia multi-tenant | Definir schema-por-tenant en PostgreSQL, aislamiento de datos y ruteo por tenant. | Tech Lead | 3 | Alta |  | 2 | Pendiente
F0-07 | Fase 0 | Arquitectura | Diseñar modelo de datos (ERD) completo | Modelar Tenant, Property, Resident, Fee, Payment, AccessLog, Incident, Announcement, Poll, Reservation. | Tech Lead | 4 | Alta |  | 2 | Pendiente
F0-08 | Fase 0 | UX/UI | Mapear flujos de usuario | Flujos clave: residente paga cuota, admin envía aviso, guardia registra visitante. | UX/UI | 3 | Alta |  | 1 | Pendiente
F0-09 | Fase 0 | UX/UI | Wireframes de baja fidelidad | Wireframes de app residente, panel admin y app caseta. | UX/UI | 5 | Alta |  | 2 | Pendiente
F0-10 | Fase 0 | UX/UI | Sistema de diseño y UI kit | Paleta, tipografía, componentes reutilizables para las 3 plataformas. | UX/UI | 4 | Media |  | 2 | Pendiente
F0-11 | Fase 0 | UX/UI | Prototipo navegable en Figma | Prototipo de alta fidelidad de los flujos críticos del MVP. | UX/UI | 5 | Alta | F0-09 | 3 | Pendiente
F0-12 | Fase 0 | UX/UI | Validación de prototipo con administradores | Sesiones de usabilidad con 3-5 administradores reales. | UX/UI | 2 | Media | F0-11 | 3 | Pendiente
F0-13 | Fase 0 | Infraestructura | Configurar repositorios y estrategia de branching | Monorepo o multi-repo, convenciones de commits, protección de ramas. | DevOps | 1 | Alta |  | 1 | Pendiente
F0-14 | Fase 0 | Infraestructura | Configurar CI/CD | Pipelines de build, test y deploy automático a staging. | DevOps | 3 | Alta | F0-13 | 2 | Pendiente
F0-15 | Fase 0 | Infraestructura | Levantar entornos dev/staging/producción | Infraestructura en AWS/GCP región LATAM (México). | DevOps | 4 | Alta |  | 2 | Pendiente
F0-16 | Fase 0 | Infraestructura | Definir infraestructura como código (Terraform) | Scripts reproducibles para levantar entornos. | DevOps | 3 | Media | F0-15 | 3 | Pendiente
F0-17 | Fase 0 | Backend | Implementar autenticación multi-tenant | JWT, roles (admin, tesorero, comité, vocero, residente, guardia) y aislamiento por tenant. | Backend | 5 | Alta | F0-06,F0-07 | 3 | Pendiente
F1-01 | Fase 1 | Administrativo | CRUD de Tenant, Property y Resident | Alta de condominios, viviendas y residentes con relación N:N (propietario/inquilino); cada vivienda se administra de forma independiente. | Backend | 5 | Alta | F0-07,F0-17 | 4 | Pendiente
F1-02 | Fase 1 | Administrativo | Módulo de configuración de cuotas (Fee) | Definir monto y periodicidad por condominio; el recargo por mora es una regla global de la plataforma. | Backend | 4 | Alta | F1-01 | 4 | Pendiente
F1-03 | Fase 1 | Administrativo | Generación automática de cargos mensuales | Job programado que crea FeeCharge por vivienda cada ciclo. | Backend | 3 | Alta | F1-02 | 5 | Pendiente
F1-04 | Fase 1 | Administrativo | Cálculo de recargos por mora | Regla global: 10% aplicado a partir del minuto 1 del día 6 de cada mes (5 días de gracia). | Backend | 3 | Media | F1-03 | 5 | Pendiente
F1-05 | Fase 1 | Administrativo | Configuración de cuenta CLABE de destino | El administrador define/cambia la CLABE del condominio con confirmación explícita y bitácora de auditoría. | Backend | 3 | Alta | F1-01 | 5 | Pendiente
F1-06 | Fase 1 | Administrativo | Integración de recepción de pagos vía SPEI | Proveedor de recepción SPEI (ej. STP/Arcus) para generar cobro por CLABE y detectar depósitos entrantes (sin Open Banking ni iniciación de transferencia). | Backend | 6 | Alta | F1-05 | 6 | Pendiente
F1-07 | Fase 1 | Administrativo | Conciliación automática de pagos | Procesar notificaciones del proveedor SPEI y marcar cada transferencia como confirmada, pendiente o rechazada, conciliando contra FeeCharge. | Backend | 4 | Alta | F1-06,F1-03 | 6 | Pendiente
F1-08 | Fase 1 | Administrativo | Pago anticipado (1 a 12 meses) | Permitir aplicar un pago a varios cargos futuros en una sola operación, evitando recargos futuros. | Backend | 3 | Media | F1-07 | 7 | Pendiente
F1-09 | Fase 1 | Administrativo | Cálculo y aplicación de saldo a favor | Si el monto transferido excede lo debido, el excedente se guarda y aplica automáticamente al siguiente cargo. | Backend | 3 | Media | F1-07 | 7 | Pendiente
F1-10 | Fase 1 | Administrativo | Panel de validación de pagos (tesorero) | Vista para que el tesorero confirme pagos detectados y resuelva casos especiales (rechazos, ajustes). | Backend | 3 | Alta | F1-07 | 7 | Pendiente
F1-11 | Fase 1 | Administrativo | Generación de recibo de pago simple (no fiscal) | PDF de recibo automático por cada pago confirmado; no es comprobante fiscal. | Backend | 2 | Media | F1-07 | 7 | Pendiente
F1-12 | Fase 1 | Comunicación | Integración de canal de notificaciones (WhatsApp + SMS) | WhatsApp Business API (Twilio/360dialog) como canal principal junto con la app; SMS como respaldo si los anteriores fallan. Sin correo electrónico. | Backend | 5 | Alta | F0-17 | 5 | Pendiente
F1-13 | Fase 1 | Administrativo | Recordatorios automáticos de pago | Job que envía recordatorios desde el día 1 del mes hasta que se registre el pago, y confirmación al pagarse. | Backend | 3 | Alta | F1-04,F1-12 | 7 | Pendiente
F1-14 | Fase 1 | Administrativo | Generación de estado de cuenta por vivienda | Vista/PDF con historial de cargos, pagos, recargos y saldo (a favor o en contra). | Backend | 3 | Alta | F1-04,F1-09 | 8 | Pendiente
F1-15 | Fase 1 | Administrativo | Módulo de gastos y categorías | Registro de gastos del condominio por categoría, con comprobante obligatorio en todos los casos. | Backend | 3 | Media | F1-01 | 7 | Pendiente
F1-16 | Fase 1 | Administrativo | Módulo de presupuesto (mensual/anual) | Presupuesto mensual por defecto; ciertas actividades pueden definirse a nivel anual. | Backend | 3 | Media | F1-15 | 8 | Pendiente
F1-17 | Fase 1 | Administrativo | Exportación de reportes a Excel | Exportar estados de cuenta, gastos y presupuesto de forma asíncrona. | Backend | 3 | Media | F1-14,F1-16 | 8 | Pendiente
F1-18 | Fase 1 | Administrativo | Panel admin: gestión de viviendas y residentes | Pantallas CRUD conectadas al backend. | Frontend | 4 | Alta | F1-01 | 5 | Pendiente
F1-19 | Fase 1 | Administrativo | Panel admin: configuración de cuotas | Pantalla para definir monto y periodicidad de la cuota (el recargo es global, no editable aquí). | Frontend | 3 | Alta | F1-02 | 5 | Pendiente
F1-20 | Fase 1 | Administrativo | Panel admin: cambio seguro de cuenta CLABE | Pantalla con confirmación explícita para cambiar la cuenta de destino, con historial de cambios visible. | Frontend | 2 | Alta | F1-05 | 6 | Pendiente
F1-21 | Fase 1 | Administrativo | Panel admin: dashboard financiero | Vista de cobrado vs. pendiente, con filtros por vivienda y periodo. | Frontend | 4 | Alta | F1-14 | 8 | Pendiente
F1-22 | Fase 1 | Administrativo | Panel admin: gestión de gastos y presupuesto | Alta y consulta de gastos por categoría, y carga de presupuesto mensual/anual. | Frontend | 3 | Media | F1-16 | 8 | Pendiente
F1-23 | Fase 1 | Administrativo | Panel admin: exportación de reportes | Botón de exportar con selección de rango de fechas. | Frontend | 2 | Media | F1-17 | 8 | Pendiente
F1-24 | Fase 1 | Administrativo | App residente: estado de cuenta | Pantalla con historial de cargos, saldo actual y saldo a favor. | Mobile | 4 | Alta | F1-14 | 8 | Pendiente
F1-25 | Fase 1 | Administrativo | App residente: ver cuenta CLABE del condominio | Muestra el banco y CLABE vigentes para hacer la transferencia desde el banco del residente. | Mobile | 2 | Alta | F1-05 | 8 | Pendiente
F1-26 | Fase 1 | Administrativo | App residente: estado del pago y pago anticipado | Muestra pago pendiente/confirmado/rechazado, y permite elegir pagar 1-12 meses por adelantado. | Mobile | 5 | Alta | F1-07,F1-08 | 9 | Pendiente
F1-27 | Fase 1 | Administrativo | App residente: historial de pagos y recibos | Listado de pagos realizados con recibo simple descargable. | Mobile | 2 | Media | F1-11 | 9 | Pendiente
F1-28 | Fase 1 | Administrativo | App residente: transparencia de gastos | Vista de solo lectura de los gastos del condominio (categoría, monto, comprobante), filtrable por periodo. Motivo principal de adopción según entrevistas (HU-A12). | Mobile | 3 | Alta | F1-15 | 9 | Pendiente
F1-29 | Fase 1 | Administrativo | QA: pruebas del flujo de cobro completo | Pruebas end-to-end: transferencia, detección, conciliación, saldo a favor y rechazo. | QA | 4 | Alta | F1-07,F1-09,F1-26 | 9 | Pendiente
F1-30 | Fase 1 | Comunicación | Módulo de avisos y circulares | Backend para crear, editar y programar avisos por condominio. | Backend | 3 | Alta | F0-07 | 6 | Pendiente
F1-31 | Fase 1 | Comunicación | Confirmación de lectura de avisos | Registro de qué residentes han leído cada aviso. | Backend | 2 | Media | F1-30 | 6 | Pendiente
F1-32 | Fase 1 | Comunicación | Envío de notificaciones de avisos | Notificación por app y WhatsApp cuando se publica un aviso; SMS como respaldo. | Backend | 3 | Alta | F1-30,F1-12 | 7 | Pendiente
F1-33 | Fase 1 | Comunicación | Panel admin: creación y envío de avisos | Editor de avisos con vista previa y programación de envío. | Frontend | 3 | Alta | F1-30 | 7 | Pendiente
F1-34 | Fase 1 | Comunicación | App residente: bandeja de avisos | Listado de avisos con estado de leído/no leído. | Mobile | 3 | Alta | F1-31,F1-32 | 8 | Pendiente
F1-35 | Fase 1 | Comunicación | QA: pruebas de entrega de notificaciones | Validar entrega por app, WhatsApp y SMS en distintos dispositivos y condiciones de red. | QA | 2 | Media | F1-32 | 9 | Pendiente
F1-36 | Fase 1 | Infraestructura | Logging y monitoreo en producción | Configurar Sentry para errores y Datadog/Grafana para métricas. | DevOps | 3 | Alta | F0-16 | 8 | Pendiente
F1-37 | Fase 1 | Infraestructura | Pruebas de carga del módulo financiero | Simular generación masiva de cargos y detección de pagos concurrentes. | QA | 3 | Media | F1-29 | 9 | Pendiente
F1-38 | Fase 1 | Documentación | Documentación técnica de la API | Swagger/OpenAPI de todos los endpoints del MVP. | Backend | 2 | Media | F1-29,F1-35 | 9 | Pendiente
F1-39 | Fase 1 | Producto | Beta cerrada con condominios piloto | Lanzar con 2-3 condominios reales y recolectar feedback estructurado. | PM / Producto | 5 | Alta | F1-29,F1-37 | 9 | Pendiente
F2-01 | Fase 2 | Seguridad | Módulo de control de accesos (AccessLog) | Registro de entradas/salidas de residentes, visitantes y proveedores. Sin límite de visitantes ni restricción de horario. | Backend | 4 | Alta | F1-01 | 13 | Pendiente
F2-02 | Fase 2 | Seguridad | QR de acceso temporal de un solo uso | Generar QR que expira automáticamente al usarse (no por fecha/hora). | Backend | 4 | Alta | F2-01 | 13 | Pendiente
F2-03 | Fase 2 | Seguridad | Control vehicular | Registro de placas asociadas a un acceso. | Backend | 3 | Media | F2-01 | 14 | Pendiente
F2-04 | Fase 2 | Seguridad | Gestión de paquetería | Notificación al residente cuando llega el paquete, y notificación adicional cuando se marca como recogido. | Backend | 3 | Media | F2-01,F1-12 | 14 | Pendiente
F2-05 | Fase 2 | Seguridad | Módulo de incidencias compartidas con el comité | Máquina de estados (abierta → en proceso → resuelta); toda incidencia es visible para administrador y comité. | Backend | 4 | Alta | F0-07 | 14 | Pendiente
F2-06 | Fase 2 | Seguridad | Alertas en tiempo real | WebSockets para notificar incidencias al administrador y comité de forma inmediata. | Backend | 4 | Media | F2-05 | 15 | Pendiente
F2-07 | Fase 2 | Seguridad | App caseta: arquitectura offline-first | Sincronización diferida cuando la conexión de la caseta falla. | Mobile | 6 | Alta | F2-01 | 15 | Pendiente
F2-08 | Fase 2 | Seguridad | App caseta: registro de accesos | Pantalla rápida para registrar entrada/salida con hora exacta. | Mobile | 4 | Alta | F2-07 | 16 | Pendiente
F2-09 | Fase 2 | Seguridad | App caseta: bitácora de incidencias | Registro de incidencias desde la caseta con foto adjunta. | Mobile | 3 | Alta | F2-05,F2-07 | 16 | Pendiente
F2-10 | Fase 2 | Seguridad | App caseta: escaneo de QR de visitantes | Validar el QR de un solo uso generado por el residente para autorizar acceso. | Mobile | 3 | Alta | F2-02,F2-07 | 17 | Pendiente
F2-11 | Fase 2 | Seguridad | Alerta al administrador por error de sincronización | Si al sincronizar se detecta un conflicto o duplicado, se notifica automáticamente al administrador. | Backend | 2 | Media | F2-07 | 17 | Pendiente
F2-12 | Fase 2 | Seguridad | Panel admin: dashboard de seguridad | Reportes de accesos, incidencias abiertas y tiempos de resolución. | Frontend | 4 | Media | F2-01,F2-05 | 17 | Pendiente
F2-13 | Fase 2 | Seguridad | QA: pruebas de app caseta en modo offline | Validar sincronización correcta y alertas al recuperar conectividad. | QA | 3 | Alta | F2-08,F2-09,F2-10,F2-11 | 18 | Pendiente
F2-14 | Fase 2 | Comunicación | Módulo de votaciones con quorum | Creadas por voceros, con fecha de cierre y mínimo 51% de participación; si no se alcanza, se reactiva automáticamente una semana después con recordatorios a todos los residentes. | Backend | 6 | Alta | F1-30,F1-12 | 18 | Pendiente
F2-15 | Fase 2 | Comunicación | Tablón de objetos perdidos con moderación | Publicación y búsqueda de objetos; requiere autorización del administrador antes de mostrarse. | Backend | 3 | Media | F0-07 | 19 | Pendiente
F2-16 | Fase 2 | Comunicación | Módulo de reservaciones de amenidades | Anticipación mínima de 2 días (o menor si sigue disponible), duración configurable (uno o varios días) y expiración automática, con bloqueo anti doble-booking. | Backend | 5 | Alta | F0-07 | 19 | Pendiente
F2-17 | Fase 2 | Comunicación | Flujo de aprobación de reservaciones | Aprobadores designados por el administrador, notificación por los 3 canales, periodo límite configurable por amenidad y rechazo automático si nadie responde. | Backend | 4 | Alta | F2-16,F1-12 | 20 | Pendiente
F2-18 | Fase 2 | Comunicación | Panel admin/vocero: gestión de votaciones y amenidades | Configurar amenidades, aprobadores y crear votaciones. | Frontend | 4 | Media | F2-14,F2-16 | 20 | Pendiente
F2-19 | Fase 2 | Comunicación | App residente: votaciones, objetos perdidos y reservaciones | Nuevas pantallas integradas al menú principal de la app. | Mobile | 6 | Alta | F2-14,F2-15,F2-17 | 20 | Pendiente
F2-20 | Fase 2 | Comunicación | QA: pruebas de concurrencia en reservaciones | Validar que dos residentes no reserven el mismo horario simultáneamente. | QA | 2 | Alta | F2-16 | 21 | Pendiente
F2-21 | Fase 2 | Seguridad de la información | Auditoría de seguridad (pentest básico) | Revisión de vulnerabilidades OWASP Top 10 antes de escalar. | DevOps | 5 | Alta | F1-29 | 21 | Pendiente
F2-22 | Fase 2 | Infraestructura | Optimización de rendimiento y consultas | Revisar queries lentas e índices tras la beta cerrada. | Backend | 4 | Media | F1-39 | 21 | Pendiente
F2-23 | Fase 2 | Producto | Beta ampliada con 10-15 condominios | Escalar el piloto e iterar sobre feedback antes del lanzamiento comercial. | PM / Producto | 5 | Alta | F2-12,F2-19 | 22 | Pendiente
F3-01 | Fase 3 | Financiero | Exportación de pólizas contables | Exportar movimientos financieros en formato compatible con software contable (CONTPAQi, Aspel), sin timbrado fiscal. | Backend | 4 | Media | F1-17 | 24 | Pendiente
F3-02 | Fase 3 | Cumplimiento legal | Cumplimiento de protección de datos (LFPDPPP) | Aviso de privacidad, consentimiento, exportación y borrado de datos personales. | Backend | 4 | Alta | F1-01 | 24 | Pendiente
F3-03 | Fase 3 | Infraestructura | Optimización de infraestructura para cobertura nacional | Mejorar latencia y disponibilidad para clientes en CDMX, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades. | DevOps | 3 | Media | F0-16 | 24 | Pendiente
F3-04 | Fase 3 | Datos | Reportes avanzados y BI | Dashboards ejecutivos para administradoras que manejan varios condominios. | Backend | 6 | Media | F1-14 | 25 | Pendiente
F3-05 | Fase 3 | Innovación | Evaluación de integraciones IoT | Explorar cámaras y control de acceso biométrico como add-on. | Tech Lead | 5 | Baja | F2-01 | 26 | Pendiente
F3-06 | Fase 3 | Comercial | Onboarding self-service para nuevos condominios | Flujo de alta de condominio sin intervención manual del equipo. | Frontend | 5 | Media | F1-01 | 25 | Pendiente

## Hitos
Hitos clave del proyecto
Las fechas se calculan a partir de la fecha de inicio definida en la hoja Resumen (celda D5).
Hito | Semana | Fecha estimada
Fin de Fase 0 — Arquitectura y diseño aprobados | 3 | 2026-09-29
Módulo de cuotas y pagos en staging | 6 | 2026-10-20
MVP administrativo + comunicación listo para beta cerrada | 9 | 2026-11-10
Inicio de beta cerrada con 2-3 condominios piloto | 9 | 2026-11-10
Módulo de seguridad y control de accesos en staging | 17 | 2027-01-05
Reservaciones y votaciones en staging | 21 | 2027-02-02
Fin de Fase 2 — Inicio de beta ampliada (10-15 condominios) | 22 | 2027-02-09
Cumplimiento LFPDPPP, BI y exportación contable en producción | 24 | 2027-02-23
Lanzamiento comercial general en México (GA) | 25 | 2027-03-02
Formulas:
Fecha estimada = Resumen!$D5+([Semana]*7)